Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar

Razvoj informacijskih sustava

DZ 1.1 - Početni (okvirni, grubi) plan za naredne korake

Informacijski sustav za humanitarnu akciju 'Ruka pomoći'

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Boško Raguž

Mostar, svibanj 2026.

# 1. Uvod i svrha dokumenta

Ovaj dokument predstavlja početni, okvirni plan razvoja informacijskog sustava za humanitarnu akciju 'Ruka pomoći'. Plan obuhvaća pregled planiranih faza projekta, ključnih prekretnica, potrebnih resursa, procjenu trajanja i identifikaciju rizika.

Dokument služi kao polazišna točka za detaljnije planiranje i bit će nadopunjavan i preciziran kako projekt napreduje.

# 2. Kratki opis projekta

Projekt se odnosi na razvoj jedinstvenog informacijskog sustava koji će zamijeniti trenutnu papirnu i Excel-temeljenu evidenciju humanitarne akcije. Sustav se sastoji od četiri modula:

- Modul za upravljanje donatorima i donacijama

- Modul za upravljanje volonterima

- Modul za evidenciju korisnika (obitelji s djecom)

- Modul za distribuciju i logistiku

Naručitelj: Udruga Solidarna Hrvatska, Zagreb. Voditelj projekta: Boško Raguž.

# 3. Planiranje faza i aktivnosti

Projekt je podijeljen u sljedeće faze:

## 3.1 Faza 1 - Analiza i planiranje (M1-M2)

- Detaljna analiza poslovnih procesa udruge i identifikacija zahtjeva

- Izrada studije izvedivosti i procjena alternativa

- Definiranje dosega projekta, resursa i vremenskog okvira

- Identificiranje dionika i uspostava komunikacijskog plana

## 3.2 Faza 2 - Dizajn sustava (M2-M3)

- Izrada konceptualnog i logičkog modela baze podataka (ER dijagram)

- Definiranje arhitekture sustava (web aplikacija, MySQL/PostgreSQL)

- Izrada wireframeova i prototipa korisničkog sučelja

- Specifikacija sučelja između modula

## 3.3 Faza 3 - Razvoj modula (M3-M7)

- Razvoj modula Donatori i donacije (M3-M4)

- Razvoj modula Volonteri (M4-M5)

- Razvoj modula Korisnici (M5-M6)

- Razvoj modula Distribucija i logistika (M6-M7)

## 3.4 Faza 4 - Integracija i testiranje (M7-M9)

- Integracija svih modula u jedinstven sustav

- Funkcionalno testiranje, testiranje opterećenja i sigurnosti

- Korekcija grešaka i optimizacija

- Prihvatno testiranje s naručiteljem

## 3.5 Faza 5 - Obuka i dokumentacija (M9-M10)

- Izrada tehničke dokumentacije (instalacija, administracija)

- Izrada korisničke dokumentacije za koordinatore i volontere

- Edukacija korisnika sustava

## 3.6 Faza 6 - Isporuka i puštanje u rad (M10-M11)

- Implementacija na produkcijsko okruženje (cloud web server)

- Preuzimanje podataka iz postojećih Excel tablica

- Završno prihvatno testiranje i formalna isporuka

# 4. Okvirni vremenski plan (Gantogram)

Svi rokovi su okvirni i prikazani u relativnim mjesecima od početka projekta (M1 = prvi mjesec).

| Faza projekta | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza i planiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dizajn sustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvoj modula - Donatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvoj modula - Volonteri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvoj modula - Korisnici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvoj modula - Distribucija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integracija i testiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka i dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isporuka i puštanje u rad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Ključne prekretnice projekta

| Prekretnica | Rok | Opis |
| --- | --- | --- |
| M1 - Analiza završena | Kraj 2. mjeseca | Dokumentacija zahtjeva i studija izvedivosti |
| M2 - Dizajn sustava | Kraj 3. mjeseca | ER model, arhitektura, UI wireframi |
| M3 - Moduli razvijeni | Kraj 7. mjeseca | Sva 4 modula funkcionalna (donatori, volonteri, korisnici, distribucija) |
| M4 - Integracija i testiranje | Kraj 9. mjeseca | Integrirani sustav bez kritičnih grešaka |
| M5 - Isporuka | Kraj 11. mjeseca | Predana web aplikacija, baza, dokumentacija |

# 6. Potrebni resursi

## 6.1 Ljudski resursi

| Uloga | Br. | Odgovornost | Period angažmana |
| --- | --- | --- | --- |
| Voditelj projekta | 1 | Upravljanje projektom, komunikacija s naručiteljem | Puno radno vrijeme |
| Analitičar sustava | 1 | Analiza zahtjeva, izrada dokumentacije | M1-M3 |
| Programer (backend) | 2 | Razvoj serverske logike, baza podataka (MySQL/PostgreSQL) | M3-M9 |
| Programer (frontend) | 1 | Razvoj web sučelja (React/Vue) | M3-M8 |
| UI/UX dizajner | 1 | Dizajn korisničkog sučelja | M2-M4 |
| Tester | 1 | Planiranje i provođenje testiranja | M7-M10 |
| Dokumentarist | 1 | Tehnička i korisnička dokumentacija | M9-M11 |

## 6.2 Tehnički resursi

- Cloud web server (godišnja licenca): 2.000 EUR

- Licence za razvojne alate (3 kom × 500 EUR): 1.500 EUR

- Računala za koordinatore (2 kom × 1.200 EUR): 2.400 EUR

- Potrošni i promotivni materijal: 3.000 EUR

# 7. Inicijalna analiza rizika

| Rizik | Vjerojatnost | Utjecaj | Mjera ublažavanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Promjena zahtjeva od naručitelja | Srednji | Visok | Agilni pristup razvoju, redoviti sastanci s naručiteljem |
| Nedostupnost ključnih resursa (programeri) | Nizak | Visok | Rezervni plan s alternativnim suradnicima |
| Tehnički problemi s integracijom modula | Srednji | Srednji | Rana integracija, kontinuirano testiranje |
| Prekoračenje budžeta | Nizak | Visok | Tjedni pregled troškova, buffer od 10% |
| Kašnjenje u isporuci | Srednji | Srednji | Detaljni plan s međurokovima |

# 8. Plan komunikacije

Redovita komunikacija s naručiteljem ključna je za uspjeh projekta. Planiraju se sljedeće aktivnosti:

- Tjedni status izvještaj putem e-pošte voditelja projekta naručitelju

- Dvotjedni sastanak projektnog tima (online ili uživo)

- Mjesečni pregled napretka s naručiteljem uz reviziju plana ako je potrebno

- Prihvatno testiranje na kraju svake faze uz formalnu potvrdu naručitelja

# 9. Zaključne napomene

Ovaj dokument predstavlja okvirni plan koji će biti preciziran nakon završetka faze analize. Sve promjene plana dokumentirat će se u kontroliranoj verziji plana projekta. Voditelj projekta odgovoran je za ažuriranje i distribuciju plana svim dionicima.

Voditelj projekta:

Boško Raguž